# Plan działania Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2029

Data utworzenia dokumentu

2025-11-26

# Spis treści

Wstęp

Podstawa prawna

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Analiza stanu zastanego

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Cel i działania

Harmonogram realizacji

Dostępność architektoniczna

Dostępność cyfrowa

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Pozostałe działania

Szacowany koszt realizacji planu

Monitoring realizacji

Wykres

## Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania". Znajdziesz tam działania dotyczące na przykład:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)

- współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- szkolenia pracowników;

- informowania o działaniach na rzecz dostępności;

- podnoszenia jakości obsługi.

W dalszej części planu stosujemy nazwę Podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848 z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243 z późniejszymi zmianami).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (z późn.zm.)

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

- Zarządzenie nr 48/2023 Rektora ASP w Warszawie prof. Błażeja Ostoja Lniskiego z dnia 11.12.2023 w sprawie	wprowadzenia Procedury zapewnienia dostępności w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- osoby z czasowo naruszoną sprawnością w zakresie mobilności lub percepcji,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głuche lub słabosłyszące,

- neuroróżnorodne,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Drzwi wejściowe otwierane automatycznie
Zainstalowaliśmy otwierane automatycznie drzwi wejściowe do budynku Wydziału Grafiki oraz do budynku Wydziału Malarstwa (Kampus Krakowskie Przedmieście)

  - Dzwonek przywołujący
grudzień 2023 r. - przy drzwiach wejściowych do Pałacu Czapskich zainstalowaliśmy dzwonek przywołujący obsługę (Kampus Krakowskie Przedmieście)

  - Podjazdy
Do wejść do budynków Rektoratu oraz Wydziału Grafiki zostały doprowadzone podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchu (Kampus Krakowskie Przedmieście). Podjazd został także doprowadzony do budynku Wydziału Rzeźby w Kampusie przy ul. Spokojnej

  - Toalety

2021 r. - W efekcie przeprowadzonych remontów, w Pałacu Czapskich oraz w budynkach Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Grafiki toalety zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (Kampus Krakowskie Przedmieście)

  - Windy

2021 r. - W efekcie przeprowadzonych remontów, w Pałacu Czapskich oraz w budynkach Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Grafiki zostały zainstalowane windy (Kampus Krakowskie Przedmieście)
2017 r. - W efekcie przeprowadzonego remontu, w budynku Wydziału Rzeźby została zainstalowana winda (Kampus przy ul. Spokojnej 15)

  - Audyt dostępności architektonicznej
marzec 2018 r. - Wykonaliśmy audyt dostępności architektonicznej obiektów ASP w Warszawie, Audyt obejmował Dom Plenerowy w Dłużewie, budynki Wydzialów: Grafiki, Malarstwa, Sztuki Mediów, Wzornictwa oraz Architektury Wnętrz.

  - Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu

czerwiec 2020 - zostało utworzone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu w kampusie na Krakowskim Przedmieściu
Zostały także utworzone dwa miejsca parkingowe na parkingu w kampusie na ul. Spokojnej 15

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - ETR
marzec 2024 r. - Na stronie zamieściliśmy tekst o działaniu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w formie ETR,

  - Mapa strony
marzec 2024 r. - została dodana mapa strony asp.waw.pl zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie z grudnia 2023 r.

  - Tekst odczytywalny maszynowo
grudzień 2024 - dodany plik zawierający tekst odczytywalny maszynowo zawierający informacje o ASP w Warszawie

  - Wdrożenie nowej wersji portalu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
październik 2023 r. - Wdrożyliśmy nową wersję strony internetowej ASP w Warszawie

  - Wyszukiwarka na stronie asp.waw.pl
marzec 2024 - Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie z grudnia 2023 r. w marcu 2024 r. została wdrożona usprawniona wersja wyszukiwarki

  - Przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej przez podmiot zewnętrzny
grudzień 2023 r. -  przeprowadziliśmy audyt dostępności cyfrowej portalu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

  - Dodanie napisów do filmów na YouTube
Filmy opublikowane na stronie internetowej podlegają przepisom ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Należy dodać napisy dla osób niesłyszących, o ile są niezbędne do zrozumienia treści. Dzięki temu osoby niesłyszące lub słabosłyszące będą mogły zapoznać się z ich treścią.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Instalacja znaczników systemu TOTU POINT
grudzień 2023 r. - Zakupiliśmy i zainstalowaliśmy skonfigurowane znaczniki wyposażone w akustyczne urządzenia sygnalizacyjne systemu TOTU POINT (50 sztuk). Znaczniki rozmieszczono w najważniejszych ciągach komunikacyjnych oraz w istotnych lokalizacjach ASP w Warszawie.

  - Tabliczki brajlowskie
luty 2024 r. - Zainstalowaliśmy infrormacyjne tabliczki brajlowskie na drzwiach pomieszczeń w budynkach ASP

  - Zakup pętli indukcyjnych stałej wraz ze szkoleniem pracowników z ich obsługi.
listopad 2023 r. - pętle indukcyjne zostały zainstalowane w Dziale Nauczania oraz we wszystkich dziekanatach wydziałów, w Auli Głównej ASP w budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie oraz w salce kinowej Wydziału Grafiki w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście,

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Warsztaty dla studentów i pracowników ASP
maj 2024 r., w zorganizowanych warsztatach Work- Life Balance wzieli udział studenic i pracownicy Uczelni.

  - Utworzenie Zespołu ds. Dostępności
W celu wspólnego wypracowania rozwiązań niezbędnych do zapewnienia dostępności ASP został utworzony Zespół ds. Dostępności w skład którego weszło 3 pracowników ASP oraz 3 osoby ze środowiska Osób z Niepełnosprawnością. Efektem prac Zespołu było Zarządzenie nr 48/2023 wydane przez Rektora ASP w Warszawie prof. Błażeja Ostoja Lniskiego w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia dostępności w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

  - Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
W budynkach ASP nie ma ograniczeń dla wstępu osób z psami asystującymi

  - Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami
Sposoby zachowania i postępowania pracowników w przypadku ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami zostały zawarte w Zarządzeniu nr 48/2023 Rektora ASP w Warszawie prof. Błażeja Ostoja Lniskiego z dnia 11.12.2023 w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia dostępności w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

  - Przekazywanie wiedzy z zakresu dostępności pracownikom instytucji
listopad - grudzień 2023 r. - Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla pracowników obejmujący zarówno tworzenie i publikowanie materiałów na stronie internetowej jak i tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo.
Szkolenia objęły 3 grupy:
pracowników administracyjnych
dydaktyków
członków kadry zarządzającej

  - Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi
W 5 budynkach ASP zainstalowaliśmy krzesełka ewakuacyjne.

  - Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności
listopad 2023 r. - utworzyliśmy serwis internetowy Biura Wsparcia i Dostępności ASP w Warszawie. Publikowane są tam informacje o działaniach zwiększających dostępność uczelni oraz informacje o nadchodzących szkoleniach i ważnych wydarzeniach związanych z dostępnością.

  - Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry zarządzającej podmiotu
grudzień 2023 r. - Zorganizowaliśmy spotkanie dla kadry zarządzającej ASP w Warszawie przybliżające tematykę zapewnienia dostępności na uczelni.

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Oznakowanie przezroczystych (szklanych) drzwi wejściowych.

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych w budynkach ASP w Warszawie.

  - Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu.

  - Audyt dostępności architektonicznej.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Szkolenia dla redaktorów portalu ASP.WAW.PL.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Informacja o podmiocie nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM.

  - Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM.

  - Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli..

  - Informacja dotycząca wnioskowania o dostępność z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM.

  - Informacja o sposobach kontaktu z Podmiotem, tj. nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM.

  - Informacja dotycząca wnioskowania o tłumacza PJM nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Propagowanie wiedzy z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji.

  - Szkolenia z zakresu dostępności dla pracowników Podmiotu.

  - Badanie potrzeb szkoleniowych pracowniczek i pracowników instytucji w zakresie potrzeb szkoleniowych z zakresu dostępności.

  - Poprawa dostępności procesu rekrutacji dla studentów ze szczególnymi potrzebami.

  - Poprawa dostępności wystaw organizowanych przez ASP w Warszawie.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Oznakowanie przezroczystych (szklanych) drzwi wejściowych

W wyniku audytu wiemy, że trzeba oznakować drzwi wejściowe do budynku. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom słabowidzącym.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2025-11-20

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Zakup taśmy samoprzylepnej do naklejenia na drzwi | Kierownicy obiektów | 2 | 0 |

#### 2. Oznakowanie schodów wewnętrznych w budynkach ASP w Warszawie

Oznakowanie ciągów komunikacyjnych poprawia dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego powinien być zróżnicowany kolorystycznie. Wynika ze Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami - poradnik. Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-11-20

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Zakup oznakowania | Kierownicy obiektów | 3 | 0 |
| 2. 2 | Oznaczenie schodów | Kierownicy obiektów | 4 | 0 |

#### 3. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu

Zapewnienie miejsc parkingowych w obiekcie przy ul. Myśliwieckiej 8 po zakończeniu remontu dziedzińca

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2025-12-22

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Wybór wykonawcy | wykonawca zewnętrzny | 4 | 0 |

#### 4. Audyt dostępności architektonicznej

Aktualizacja Audytu dostępności architektonicznej budynków ASP w Warszawie.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-02-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Wybór wykonawcy audytu | Dział Prawny i Zamówień Publicznych w porozumieniu z Biurem Wsparcia i Dostępności ASP | 4 | 0 |
| 4. 2 | Realizacja audytu wraz z przygotowaniem raportu | wykonawca zewnętrzny | 4 | 0 |
| 4. 3 | Aktualizacja planu na rzecz poprawy dostępności w wyniku rekomendacji z audytu | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 2 | 0 |

### Dostępność cyfrowa

#### 1. Szkolenia dla redaktorów portalu ASP.WAW.PL

Cykliczne szkolenia oparte o wyniki audytów wewnętrznych mające na celu poprawę dostępności publikowanych treści

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-01-01

##### Zadania

Brak przypisanych zadań

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Informacja o podmiocie nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-02-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | przygotowanie tekstu informacji | Biuro Promocji i Współpracy ASP | 1 | 0 |
| 1. 2 | wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego nagranie | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 2 | 0 |
| 1. 3 | nagranie | podmiot zewnętrzny | 3 | 0 |
| 1. 4 | umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www | komórka IT/redaktor_ka strony www | 1 | 0 |

#### 2. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830). cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-03-22

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego tłumaczenie | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 2 | 0 |
| 2. 2 | podpisanie umowy z podmiotem zewnętrznym | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 4 | 0 |
| 2. 3 | umieszczenie informacji o dostępności usługi tłumacza PJM w stronie www podmiotu (np. zakładka kontakt lub inna dedykowana dostępności) | komórka IT/redaktor_ka strony www | 1 | 0 |

#### 3. Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.

Zakup dodatkowych pętli indukcyjnych wraz ze szkoleniem pracowników z jej obsługi

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-05-24

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Przygotowanie i ogłoszenie zapytania na zakup pętli | komórka ds. zamówień publicznych | 3 | 0 |
| 3. 2 | Wybór i podpisanie umowy z dostawcą pętli | komórka ds. zamówień publicznych | 3 | 0 |
| 3. 3 | Dostawa i montaż pętli | wykonawca zewnętrzny | 3 | 0 |
| 3. 4 | Szkolenie pracowników z obsługi pętli (minimum 2 osoby) | wykonawca zewnętrzny | 1 | 0 |

#### 4. Informacja dotycząca wnioskowania o dostępność z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. c) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-07-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | przygotowanie tekstu informacji | komórka ds. promocji | 1 | 0 |
| 4. 2 | wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego nagranie | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 2 | 0 |
| 4. 3 | nagranie | podmiot zewnętrzny | 4 | 0 |
| 4. 4 | umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www | komórka IT/redaktor_ka strony www | 1 | 0 |

#### 5. Informacja o sposobach kontaktu z Podmiotem, tj. nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830) cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2026-09-27

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 1 | przygotowanie tekstu informacji | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 1 | 0 |
| 5. 2 | wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego nagranie | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 2 | 0 |
| 5. 3 | nagranie | podmiot zewnętrzny | 3 | 0 |
| 5. 4 | umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www | komórka IT/redaktor_ka strony www | 1 | 0 |

#### 6. Informacja dotycząca wnioskowania o tłumacza PJM nagranie z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem na PJM

Wynika z : art.6 ust. 3 pkt. a) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830). cel: zapewnienie dostępu do informacji.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2026-09-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 1 | przygotowanie tekstu informacji | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 1 | 0 |
| 6. 2 | wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego nagranie | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 2 | 0 |
| 6. 3 | nagranie | podmiot zewnętrzny | 3 | 0 |
| 6. 4 | umieszczenie tekstu do odczytu maszynowego oraz nagrania na stronie www | komórka IT/redaktor_ka strony www | 1 | 0 |

### Pozostałe działania

#### 1. Propagowanie wiedzy z zakresu dostępności w zespole pracowniczym instytucji

Cel: podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2024-07-15

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | ustalenie form dzielenia się widzą (np. mailowa, intranet, spotkania, szkolenia) | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 127 | 0 |
| 1. 2 | przekazywanie informacji pracowniczkom i pracownikom w formie spotkania/szkolenia (kaskadowe dzielenie się wiedzą) | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 127 | 0 |

#### 2. Szkolenia z zakresu dostępności dla pracowników Podmiotu

Cel: podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-02-28

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | ustalenie zakresu szkolenia | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 3 | 0 |
| 2. 2 | wybór podmiotu zewnętrznego wykonującego szkolenia | Dział Prawny i Zamówień Publicznych w porozumieniu z Biurem Wsparcia i Dostępności ASP | 4 | 0 |
| 2. 3 | realizacja szkoleń | podmiot zewnętrzny | 8 | 0 |

#### 3. Badanie potrzeb szkoleniowych pracowniczek i pracowników instytucji w zakresie potrzeb szkoleniowych z zakresu dostępności

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-03-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | ustalenie zakresu badania | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 4 | 0 |
| 3. 2 | przygotowanie badania | Jednostki organizacyjne ASP | 4 | 0 |
| 3. 3 | realizacja badania | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 9 | 0 |
| 3. 4 | przygotowanie raportu/informacji o wynikach z badania i przekazanie go do Rektora ASP | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 6 | 0 |

#### 4. Poprawa dostępności procesu rekrutacji dla studentów ze szczególnymi potrzebami

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-03-18

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Zwiększenie dostępności formularzy rekrutacyjnych | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 2 | 0 |

#### 5. Poprawa dostępności wystaw organizowanych przez ASP w Warszawie

Dostępność działań Podmiotu, w tym dostępność organizowanych wystaw jest kluczowa dla tworzenia warunków pełnej dostępności. Wynika z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

Data początkowa: 2025-11-05

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 1 | Przygotowanie wytycznych w zakresie dostępności wystaw dla podmiotu | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 6 | 0 |
| 5. 2 | Szkolenie dla osób realizujących wystawy z zakresu przygotowanych wytycznych | Biuro Wsparcia i Dostępności ASP | 2 | 0 |
| 5. 3 | Organizacja dostępnej wystawy | komórka ds. promocji | 6 | 0 |

## Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 0 zł

- Dostępność cyfrowa: 0 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 0 zł

- Pozostałe działania: 0 zł

Suma szacowanych kosztów: 0 zł

## Monitoring realizacji

Biuro Wsparcia i Dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia.
Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie.
Rektor ASP przyjmuje sprawozdanie, a Biuro Wsparcia i Dostępności aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności.
Rektor ASP zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: .......................................

Osoba zatwierdzająca plan: .......................................

## Wykres